## Sheet1
기타재고관리 프로그램 간트차트
구분 |  | 6월 |  |  |  | 7월
|  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
분석 | 요구사항 분석
클래스 분석
설계 | DB설계
클래스 설계
구현 | DB구현 | bar: 6월 2주
클래스(기능) 구현 | bar: 6월 3주 to 6월 4주
UI구현 | bar: 7월 1주 to 7월 2주
테스트 | 단위테스트 | bar: 7월 3주 to 7월 4주
통합테스트 | bar: 7월 4주 to 7월 5주